## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 基础补强
1.2 | 一、二层结构补强
1.3 | 拆除工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 室内装饰工程
1.6 | 室外装饰工程
1.7 | 排水沟工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
基础补强
1 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.人工开挖基础土方 2.土壤类别：综合考虑 3.挖土方深度：2米以内 |  | m3 | 60
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.人工夯实 |  | m3 | 60
3 | 010201016001 | 注浆地基 | 1.基础补强注浆加固 2.注浆段根据现场开挖的实际基础尺寸确定 3.注浆管d=25 |  | 个 | 80
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.商品砼：C15 |  | m3 | 0.73
5 | 010501002001 | 带形基础 | 1.商品砼：C30 |  | m3 | 5.4
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 1.08
7 | 011607001002 | 界面处理 | 1.界面凿毛处理 |  | m2 | 512.11
8 | 040901008001 | 植筋 | 1.混凝土植筋 Φ10 |  | 根 | 102
9 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.M16高强螺栓 |  | 套 | 11
10 | 010606013002 | 门窗边加固 | 1.锚固角钢L75X50X8 |  | m | 12
基础补强合计
一、二层结构补强
11 | 011607001001 | 界面处理 | 1.碳化松散界面处理 |  | m2 | 512.11
12 | 011101001001 | 批环氧聚合物抗裂砂浆 | 1.聚合物砂浆 2.环氧乳液:固化剂:水:水泥:砂=5:1.25:50:100:250 |  | m2 | 512.11
13 | 040308003001 | 碳纤维布 | 1.梁贴单层碳纤维布 2.规格：0.167厚 |  | m2 | 14.3
14 | 040308003002 | 碳纤维布 | 1.梁贴双层碳纤维布 2.规格：0.167厚 |  | m2 | 40.44
15 | 040308003003 | 碳纤维布 | 1.板贴单层碳纤维布 2.规格：0.167厚 |  | m2 | 51.36
16 | 040308003004 | 碳纤维布 | 1.板贴双层碳纤维布 2.规格：0.167厚 |  | m2 | 233.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 010504001001 | 直形墙 | 1.1:1:6水泥石灰砂浆打底15厚 2.挂钢筋网，D10@250垂直筋，D8@250水平筋 3.D8@600L形锚筋 4.20厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 74.77
18 | 010504001002 | 直形墙 | 1.35厚高延混凝土 2.挂钢筋网，D10@250垂直筋，D8@250水平筋 3.D8@600L形锚筋 |  | m2 | 362.06
19 | 010606013001 | 门窗边加固 | 1.加强角钢L100x8 2.专业结构胶粘固 |  | m | 643.25
20 | 010516001001 | 螺栓 | 1.M10螺栓 |  | 套 | 642
21 | 011405001001 | 旧钢筋除锈补新钢筋 | 1.旧钢筋除锈补新钢筋 |  | m2 | 60
22 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.砌体裂缝修补 2.注浆堵漏 氰凝 砖结构 3.暂定工程量，按实际发生结算 |  | m | 60
一、二层结构补强合计
拆除工程
23 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.一层地面拆除 |  | m2 | 50
24 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.二层块料拆除 2.含找平层 |  | m2 | 220.75
25 | 010101003002 | 降低巷道标高 | 1.降低巷道标高 2.厚度：200mm |  | m2 | 45.8
26 | 011609001001 | 房屋拆除 | 1.拆除巷道后加的铁皮房 |  | m2 | 14.25
27 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 |  | m3 | 2.75
28 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.隔断拆除 |  | m2 | 35.28
29 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除洗手台 |  | 套 | 1
30 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1.内墙装饰板拆除 |  | m2 | 315.54
31 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.原有内墙面抹灰铲除 |  | m2 | 569.58
32 | 011612002002 | 拆除空调支架 | 1.拆除空调支架 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011605002001 | 外墙块料拆除 | 1.拆除原外墙饰面必须保护内部清水砖墙 2.沿砖缝切割至水泥黏贴层分离，然后人工剔除饰面砖及水泥层 |  | m2 | 356.91
34 | 060104014001 | 外墙清水砖打磨 | 1.打磨清理红砖面砂浆、污物 2.修补损坏红砖 3.勾缝修整 |  | m2 | 356.91
35 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚拆除 |  | m2 | 280.6
36 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.天棚抹灰面拆除 |  | m2 | 222
37 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 |  | m2 | 100.35
38 | 010103002002 | 清除东巷堆积垃圾 | 1.清除东巷堆积垃圾 |  | 项 | 1
39 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除外运 2.运距：20km |  | m3 | 131.21
拆除工程合计
门窗工程
40 | 010801001001 | 木质门 | 1.菠萝格木门 2.材质：3mm无色透明十字花纹玻璃 |  | m2 | 15.57
41 | 010806001001 | 木质窗 | 1.菠萝格木窗 2.材质：3mm无色透明十字花纹玻璃 |  | m2 | 85.86
42 | 010807003001 | 木质百叶窗 | 1.木百叶窗 |  | m2 | 2.52
门窗工程合计
室内装饰工程
43 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.素土夯实 2.80厚C15混凝土 |  | m2 | 50
44 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.20厚1：4干硬性水泥砂浆 2.水泥花阶砖200*200 |  | m2 | 438.38
45 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1.18厚1:3水泥砂浆找平层 2.12厚1:2水泥石子磨光（红色石米，直径≤5） |  | m2 | 30.06
46 | 011201001001 | 墙面乳胶漆 | 1.草筋灰批荡，纸筋灰光面 2.刮腻子2遍 3.内墙乳胶漆两底两面 |  | m2 | 701.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.再用草筋灰批荡，纸筋灰光面 2.刮腻子2遍 3.内墙乳胶漆两底两面 |  | m2 | 28.8
48 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.再用草筋灰批荡，纸筋灰光面 2.刮腻子2遍 3.内墙乳胶漆两底两面 |  | m2 | 280.6
室内装饰工程合计
室外装饰工程
49 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1.150厚条石台阶 |  | m2 | 10.64
50 | 011101002002 | 现浇水磨石楼地面 | 1.18厚1:3水泥砂浆找平层 2.12厚1:2水泥石子磨光（红色石米，直径≤5） |  | m2 | 41
51 | 011107005001 | 现浇水磨石楼梯面 | 1.18厚1:3水泥砂浆找平层 2.12厚1:2水泥石子磨光（红色石米，直径≤5） |  | m2 | 9
52 | 011503004001 | 楼梯扶手 | 1.清洗楼梯扶手 |  | m | 6.6
53 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.各种墙面15+3mm 水泥石灰砂浆底 纸筋灰面 2.耐水腻子2遍 3.外墙乳胶漆 |  | m2 | 79.35
54 | 011205003001 | 清除 | 1.清除窗边饰线滋生植物 |  | m2 | 93.8
55 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.阳光板铺设 |  | m2 | 2.1
室外装饰工程合计
排水沟工程
56 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.人工开挖基础土方 2.土壤类别：综合考虑 3.挖土方深度：2米以内 |  | m3 | 40.8894
57 | 010103001002 | 回填方 | 1.人工夯实 |  | m3 | 28.4313
58 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.拆除外运 2.运距：20km |  | m3 | 12.46
59 | 010201001001 | 垫层 | 1.类型：C10混凝土垫层 2.厚度：100 |  | m3 | 3.1289
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 010501003001 | 基础 | 1.类型：C25混凝土 2.厚度：100 |  | m3 | 2.3927
61 | 010401003001 | 砖砌排水沟 | 1.类型：砖砌排水沟 2.厚度：180 |  | m3 | 3.843
62 | 011201004001 | 排水沟立面砂浆找平层 | 1.类型：20厚1：2.5防水砂浆 |  | m2 | 35.3376
63 | 010512008001 | 沟盖板 | 1.类型：钢筋混凝土箅子（内配φ6钢筋） |  | m3 | 0.7951
64 | 011101003001 | 混凝土地面 | 1.类型：60厚C15混凝土 |  | m2 | 42.6996
65 | 011101001002 | 水泥砂浆地面 | 1.类型：20厚1：2水泥砂浆抹面 |  | m2 | 42.6996
排水沟工程合计
分部分项合计
措施项目
66 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.高度：7.5m 2.防尘围护布 |  | m2 | 519
67 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1.高度3.6m |  | m2 | 476.9
68 | 011702001001 | 基础 | 1.垫层模板 |  | m2 | 2.92
69 | 011702001002 | 基础 | 1.条形基础模板 |  | m2 | 13.14
70 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 476
71 | 011707004001 | 二次搬运 |  |  | 项 | 1
72 | 粤R1-9-23 | 其他拆除料二次运输 运距200m以内 |  |  | m3 | 131
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 149826.44 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13